## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
Mer. 14 janvier 2026 | 1 | 0.75 | Analyse | Découverte du groupe et du projet. | /
Mer. 14 janvier 2026 | 1 | 3.75 | Autre | Prise en main et analyse du matériel et de la méthode de travail. | Je n'avais pas mon ordinateur portable.
Jeu. 15 janvier 2026 | 1 | 1.5 | Analyse | Recherche sur le fonctionnement du capteur de distance. | /
Jeu. 15 janvier 2026 | 1 | 2.25 | Réalisation | Réalisation du code afin de faire fonctionner ledit capteur. | Difficulté due à mon faible niveau de code + première fois en C++.
Jeu. 15 janvier 2026 | 1 | 0.25 | Tests | Test du code du capteur. | /
Jeu. 15 janvier 2026 | 1 | 1.5 | Analyse | Recherche sur le fonctionnement du Novak Brushless 8.5. | Complexité du moteur.
Ven. 16 janvier 2026 | 1 | 1.25 | Autre | Réunion hebdomadaire avec chef de projet. | /
Mar. 20 janvier 2026 | 2 | 2 | Documentation | Analyser et effectuer la documentation. | /
Mer. 21 janvier 2026 | 2 | 0.25 | Documentation | Modification et avancement du PowerPoint. | /
Mer. 21 janvier 2026 | 2 | 3.75 | Réalisation | Brasage des câbles pour les phares. | /
Mer. 21 janvier 2026 | 2 | 0.75 | Documentation | Documentation des LEDs. | /
Jeu. 22 janvier 2026 | 2 | 1.5 | Documentation | Documentation des LEDs. | /
Jeu. 22 janvier 2026 | 2 | 1.5 | Réalisation | Début du brasage du moteur. | /
Ven. 23 janvier 2026 | 2 | 3 | Réalisation | Brasage du moteur. | Long car brasage assez complexe (je n'ai pas réussi à finir pendant cette session).
Ven. 23 janvier 2026 | 2 | 2.25 | Absence | Notre classe était en visite à la HEIG-VD. | / | 1
Lun. 26 janvier 2026 | 3 | 3 | Réalisation | Brasage du moteur. | Beaucoup trop de temps passé dessus mais enfin fini. | 60 | 3
Lun. 26 janvier 2026 | 3 | 0.75 | Réalisation | Petit bout du code du moteur. | Toujours difficile le code pour moi.
Mar. 27 janvier 2026 | 3 | 3 | Conception | Réalisation d'un plan pour moteur plan B. | J'ai appris que j'ai également des difficultés à créer des schémas.
Mer. 28 janvier 2026 | 3 | 0.5 | Autre | Réunion avec le groupe. | /
Mer. 28 janvier 2026 | 3 | 1 | Autre | Réunion avec le chef de projet. | /
Mer. 28 janvier 2026 | 3 | 2 | Réalisation | Brasage du plan B pour le moteur. | J'ai dû me battre avec mon fer pour qu'il veuille bien braser.
Mer. 28 janvier 2026 | 3 | 1 | Documentation | Écrire ma conclusion personnelle. | /
Jeu. 29 janvier 2026 | 3 | 0.75 | Absence | J'étais absent une période. | Réveil
Jeu. 29 janvier 2026 | 3 | 0.75 | Documentation | Amélioration de ma conclusion. | /
Jeu. 29 janvier 2026 | 3 | 1 | Autre | Dernière réunion + travail avec le groupe. | /
Jeu. 29 janvier 2026 | 3 | 0.5 | Tests | Dernier petit test de la voiture (pour ma part). | Quelques petits problèmes mineurs.
Ven. 30 janvier 2026 | 3 | 1.5 | Autre | Présentation du projet avec le groupe. | /
Ven. 30 janvier 2026 | 3 | 0.05 | Autre | Pitch | A duré 3 min mais je ne peux pas écrire 0,05 dans le Temps.
Ven. 30 janvier 2026 | 3 | 0.5 | Autre | Petit débriefing du projet avec le groupe. | /

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 3.75
Conception | 3
Réalisation | 16.25
Tests | 0.75
Documentation | 6.25
Administratif | 0
Absence | 3
Autre | 9.55

## Listes (hidden)
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre