## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
mardi, 15 janvier 2026 | 1 | 1 | Analyse | Lecture du cahier des charges en vue de préparer la séance
mardi, 15 janvier 2026 | 1 | 1 | Administratif | Première séance du projet
mercredi, 16 janvier 2026 | 1 | 2.5 | Analyse | Mise en place de l'environnement de développement
mercredi, 16 janvier 2026 | 1 | 2.5 | Conception | Connectivité avec l'ESP-32 pour la gestion du servomoteur
jeudi, 17 janvier 2026 | 1 | 2.5 | Réalisation | Installation du servomoteur dans le véhicule | Problèmes de compatibilité, résultat démontage de plusieurs parties de la voiture
jeudi, 17 janvier 2026 | 1 | 1.75 | Réalisation | Démontage des pièces dérangeantes
jeudi, 17 janvier 2026 | 1 | 2.25 | Réalisation | Soudure des LED et montage sur le véhicule
jeudi, 17 janvier 2026 | 1 | 0.75 | Administratif | Journal de travail et rapport
lundi, 19 janvier 2026 | 2 | 1 | Conception | Modification du véhicule
lundi, 19 janvier 2026 | 2 | 0.75 | Réalisation | Soudure et passage des câbles dans le véhicule
lundi, 19 janvier 2026 | 2 | 0.25 | Tests | Vérification du câblage et des soudures (test rudimentaire de fonctionnement)
lundi, 19 janvier 2026 | 2 | 0.5 | Administratif | Discussion concernant le projet avec nos camarades sur la suite et déroulement du projet en tant que tel
lundi, 19 janvier 2026 | 2 | 0.25 | Documentation | Documentation sur l'installation et la soudure des LED (in progress)
mardi, 20 janvier 2026 | 2 | 2.25 | Réalisation | Soudure du veroBoard pour le transformateur (9v -> 5v stable), passage des câbles et découpe de ces derniers à la bonne taille, fixation de l'alimentation 9v à l'arrière du véhicule
mercredi, 21 janvier 2026 | 2 | 2.5 | Réalisation | Démontage des connecteurs Dupont et soudure sur les câbles des divers éléments prévus pour l’ESP
mercredi, 21 janvier 2026 | 2 | 0.25 | Tests | Test de fonctionnement des LED avec télécommande sur le véhicule
mercredi, 21 janvier 2026 | 2 | 1 | Réalisation | Soudure et montage du veroboard pour le moteur avant du véhicule, ainsi que tests basiques de fonctionnement
mercredi, 21 janvier 2026 | 2 | 0.25 | Administratif | Donné du travail au CFC 1ʳᵉ année et aide à la résolution des problèmes rencontrés
jeudi, 22 janvier 2026 | 2 | 2 | Réalisation | Terminaison des connecteurs Dupont et ajout de pins sur le micro-transformateur (9 → 6 V)
jeudi, 22 janvier 2026 | 2 | 1.75 | Conception | Analyse de divers problèmes connus sur le véhicule et modification de ces derniers (recâblage d’une partie du véhicule pour un meilleur contrôle, préparation d’un veroboard pour les LED avant)
jeudi, 22 janvier 2026 | 2 | 1.5 | Tests | Test de fonctionnement du moteur avec LED et télécommande | Suite à un problème dû au transformateur réalisé, les piles n’ont pas supporté la charge du moteur, et il a fallu un bon moment pour comprendre d’où venait le problème. De plus, à cause d’une mauvaise gestion des composants électroniques et d’une recherche insuffisante, beaucoup de temps a été perdu à chercher un module permettant une chute de tension stable. Au final, ce module n’a jamais été utilisé : nous avons simplement acheté de nouvelles piles.
jeudi, 22 janvier 2026 | 2 | 0.5 | Administratif | Recherche sur le problème concernant le moteur électrique gérant le déplacement du véhicule et la batterie lithium-ion trop grande + donné du travail à Tristan et aide à la soudure du nouveau connecteur pour la batterie
jeudi, 22 janvier 2026 | 2 | 1 | Réalisation | Réparation du système de direction (avec la force du moteur, la direction réalisée avec des fils n’a pas supporté la tension et la force appliquées ; il a fallu refaire tout le système)
vendredi, 23 janvier 2026 | 2 | 2.75 | Conception | Modification du véhicule : ajout des LED avant et soudure du veroboard
vendredi, 23 janvier 2026 | 2 | 1 | Administratif | Séance avec les membres du projet
lundi, 26 janvier 2026 | 3 | 2 | Conception | Réalisation du veroboard pour les LED avant
lundi, 26 janvier 2026 | 3 | 0.5 | Tests | Test de fonctionnement du système de LED de freinage sur le véhicule
lundi, 26 janvier 2026 | 3 | 0.5 | Analyse | Analyse et recherche concernant le moteur (Plan A)
lundi, 26 janvier 2026 | 3 | 0.75 | Conception | Correctif du veroboard et ajout des connecteurs Dupont
mardi, 27 janvier 2026 | 3 | 2.25 | Conception | Reprise du travail de Tristan et tentative de mise en fonctionnement du moteur | Malheureusement, la tentative s’est vouée à l’échec, entraînant la destruction du module ESC responsable du fonctionnement du moteur. Le module ESC a brûlé et est désormais irrécupérable. Nous allons donc devoir passer au plan B.

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 4
Conception | 13
Réalisation | 16
Tests | 2.5
Documentation | 0.25
Administratif | 4
Absence | 0
Autre | 0

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre